Муниципальное основное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа с.Курорта дошкольных групп «Страна Чудес» МР Гафурийский район РБ

**ПРИНЯТО:**

На заседании педсовета МОБУ ООШ с.Курорта

Протокол №\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МОБУ ООШ с.Курорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Пестрякова Приказ №\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**По разработке рабочей программы и календарного плана воспитательной работы МОБУ ООШ с.Курорта дошкольных групп «Страна Чудес»**

С.Курорта, 2021г.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы. Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие воспитанников, проявляющееся:

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел.

**Цель дорожной карты** – организация мероприятий по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в МОБУ ООШ с.Курорта дошкольных групп «Страна Чудес» в составе ООП дошкольных групп. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

• планирование и подготовка к разработке программы; • разработка содержания программы;

• обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений; • нормативно-правовое обеспечение;

• кадровое обеспечение;

• информационное обеспечение; • внутренний мониторинг;

• материально-техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ**

**1-й этап** – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования.

**2-й этап** – разработка проекта программы воспитания МОБУ ООШ с.Курорта дошкольных групп «Страна Чудес».

**3-й этап** – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты МОБУ ООШ с.Курорта дошкольных групп «Страна Чудес»).

**4-й этап** – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет родителей.

**5-й этап** – разработка календарного плана воспитательной работы дошкольных групп на 2021-2022 учебный год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого направления по реализации проекта** | **Ответствен ный за исполнение мероприяти я** |
| Мероприятие | Результат | Срок реализации |
| Дата начала | Дата окончания |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |
|  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Июль2021 г. | Июль 2021 г. | Директор МОБУ ООШ с.Курорта |
| 2 | Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду | Аналитическая справка | Июль 2021 г. | Июль 2021 г. | Старший воспитатель |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов родителей обучающихся | Анкетирование | Июль 2021 г. | Июль 2021 г. | Старший воспитатель, воспитатели |
| 4 | Исследование социокультурного пространства детского сада | Аналитическая справка | Июль 2021 г. | Июль 2021 г. | Старший воспитатель |
| **Мероприятия содержательного характера** |
|  |
| 5 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Август 2021 г. |  Август 2021 г. | Старший воспитатель |
| 5.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Старший воспитатель |
| 5.2 | Раздел 1 «Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы» | Проект содержательной части программы | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Старший воспитатель |
| 5.3 | Раздел 2 «Содержательный» | Проект содержательной части программы | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Старший воспитатель |
| 5.4 | Раздел 3 «Организационный» | Проект содержательной части программы | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Старший воспитатель |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания  | Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Старший воспитатель |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** |
| 7 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МОБУ ООШ с.Курорта | Протокол заседания педсовета | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Старший воспитатель |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании | Протокол родительского собрания | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Старший воспитатель |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
|  | Локальные акты ДОУ | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Директор МОБУ ООШ с.Курорта, старший воспитатель |
| 9 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность дошкольных групп по реализации программы воспитания |
| 10 | Утверждение изменений в ООП ДО — включение программы воспитания | Приказ о внесении изменений в ООП ДО | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Директор МОБУ ООШ с.Курорта |
| **Кадровое обеспечение** |
|  |
| 11 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания  | План методических семинаров | Август 2021г. | Август 2021г. | Старший воспитатель |
| **Информационное обеспечение** |
|  |
| 12 | Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте МОБУ ООШ с.Курорта | Сайт МОБУ ООШ с.Курорта | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Старший воспитатель |
| 13 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте МОБУ ООШ с.Курорта | Сайт МОБУ ООШ с.Курорта | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Старший воспитатель |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год | Сайт ДОУ | Август 2021 г. | Август 2021 г. | Старший воспитатель |
| **Внутренний мониторинг** |
| 15 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания | Система оценки планируемых результатов программы воспитания | Ноябрь 2021 г. | Февраль 2022 г. | Старший воспитатель |
| 18 | Проведениевнутреннего мониторинга реализации дорожной карты программы воспитания | Справка | Один раз в 3 месяца в течение года |  | Старший воспитатель |
| **Материально-техническое обеспечение** |
|  | Аналитическая справка | Декабрь 2021 г. | Июнь 2022 г. | Директор МОБУ ООШ с.Курорта |
| 19 | Укрепление материально-технической базы дошкольных групп для реализации программы |